- Rappel des objectifs

- Objectifs de la campagne

- Objectifs politiques

- Remettre dans le discours public le terme « service public d’enseignement », ce qui implique une organisation et un financement public permettant la réduction du coût des études et l’amélioration de la qualité au sens entendu par la FEF dans la note PQG.

  - Par rapport aux étudiants

  - Par rapport aux faiseurs d’opinions

  - Par rapport aux décideurs politiques

- Objectifs organisationnels

- Par rapport aux étudiants :

  - Organiser une campagne de sensibilisation, d’organisation et de mobilisation d’une année.

      - Pour le CF du 08 septembre

        - Avoir un planning échelonné du premier semestre et les grandes lignes du second quadrimestre

        - Savoir très clairement comment s’articule les deux campagnes de façon parallèle

        - Savoir si on organise une sorte de « Respact-Day » par rapport à la thématique

      - Au cours du premier quadrimestre

        - Sensibiliser les étudiants via de la propagande de base (tracts, affiches, …)

          - Développer du matériel de campagne

          - Développer des revendications concrètes sur la qualité permettant de s’approprier la campagne localement

          - Développer des revendications sur le financement et l’organisation de l’enseignement

        - Donner un cadre politique « service publique d’enseignement »aux mouvements « spontanés »qui pourraient se produire au premier semestre

        - Faire une enquête sur les problèmes de qualités dans les établissements de manière à récolter des contacts militants

        - Avoir tranché au plus tard lors du conseil fédéral de novembre sur la forme que doit prendre la mobilisation au cours du second quadri

      - Recrutement de nouveaux militants et intégration dans les structures locales pour le 30 octobre 2011

      - Renforcer les structures locales

  - Faire prendre position publiquement en faveur d’un service d’enseignement public

      - Que les faiseurs d’opinions s’expriment en faveur d’un service d’enseignement public dans le média public de leur choix

      - Ecrire une motion et la faire voter dans les conseils d’avis

      - Rencontrer les décideurs politiques pour les informer de notre ligne politique sur le service d’enseignement public

        - Faire un plan relation public pour la campagne SPF

- Objectifs révisés du 2nd quadrimestre

1.      Donner les résultats aux CE

2.      Donner les résultats aux parlementaires

3.      Développer du matériel pour diffuser les résultats (tract, journal, … ?

4.      Faire un tour des CE pour diffuser et discuter des résultats.

II. Chronologie

| Dates | Evènements |
| --- | --- |
| 22 et 23 juin 2011 | Mise au vert I : Concept de la campagne |
| 1 et 2 aout 2011 | Mise au vert II : Détermination des objectifs de la campagne |
| 3 septembre | Réunion des organisateurs locaux |
| 7 septembre | Comex : Affiche, début enquête |
| 15 septembre | Rentrée |
| 18 septembre | Comex : Enquête réalisée |
| 23 septembre | Comex : Début des enquêtes sur le terrain |
| 30 septembre | Bureau : Premier feedback des enquêtes sur le terrain |
| 09 octobre | Comex : Deadlines pour enquête => 28 octobre |
| XX octobre | Comex : Prolongation enquêtes jusque 20 novembre |
| 20 novembre | Comex : 2500-3000 enquêtes réalisées. Début encodage |
| 25 novembre | Bureau : 4158 enquêtes encodée. Préparation semaine de l’enseignement |
| 30 novembre | Conférence à Namur et café-débat à LLN |
| 1 décembre | Conférence de presse, publication des résultats de l’enquête. Apéro Débat |
| 23 décembre | Première réunion de bilan Equipe SPF |
| 26 décembre | Deuxième réunion de bilan Equipe SPF |
| 29 décembre | MAV |

Matériel SPF

    - 1000 affiches Nic A2 09/09/2011 + 28/11 (2000)

    - 1000 affiches Julie A2 09/09/2011 + 28/11 (2000)

    - 6000 tracts A3 12/09/2011

    - 4158 enquêtes

    - Affiches Conférence Namur

    - Affiches Café-Débat FEF

    - Dossier de presses résultats

    - Doc résultats café débat

    - FAQ

    - Doc d’encodage

    - Planning SPF

    - Planning Semaine de l’enseignement

    - Bible (speech type, comment orga une action local, comment organiser un encodage,…)

- Evaluation des objectifs

- Objectifs politiques

- Remettre dans le discours public le terme « service public d’enseignement », ce qui implique une organisation et un financement public permettant la réduction du coût des études et l’amélioration de la qualité au sens entendu par la FEF dans la note PQG.

  - Par rapport aux étudiants

Cet objectif n’a pas été atteint.

Cela est dû à plusieurs facteurs :

- De façon générale, le contact auprès des étudiants s’est principalement limité au remplissage de l’enquête. Nous n’avons pas systématisé le fait de faire un lien entre l’enquête et la campagne, notamment aux stands. Dés lors, nous avons peu discuter de la thématique avec les étudiants (avec des speech types commençant par « connais-tu la nouvelle campagne de la FEF sur …. , maintenant que tu en sais plus rempli l’enquête »)

- Même en interne, le terme « service public d’enseignement » s’est peu répandu. Cependant, es volets qualité, coût des études et refinancement étaient clairs dans les esprits des membres du Comex. Le terme « service public d’enseignement » nécessite plus d’explication que le coût, la qualité et le financement. L’absence de formation voir même de définition interne du service public d’enseignement n’a pas aidé à propager le terme. On parle moins de ce qu’on ne comprend pas.

- De plus, le terme employé en interne était SPF : service public financé. On aurait dû employer l’abréviation SPE : service public d’enseignement. Ainsi le message aurait déjà mieux vécu en interne.

  - Par rapport aux faiseurs d’opinions et aux décideurs politiques

Cet objectif n’a pas non plus été atteint.

Au niveau du planning de la campagne au premier quadrimestre,  les faiseurs d’opinions et décideurs politiques auraient du être principalement touchés par la thématique au moment de la  publication des résultats de l’enquête.

En ce qui concerne les décideurs politiques, certains représentants de parti étaient présents au café-débat. La publication des résultats quant à elle a été fortement relayée par la presse.

Cependant, c’est une fois de plus les volets qualité et refinancement qui ont été les plus diffusés. Ceci est du au fait que le terme  « service public d’enseignement » était quasi-inexistant dans notre communication (cf. point précédent)

Une erreur est peut-être aussi  de n’avoir compté que sur cet évènement pour toucher les faiseurs d’opinions et décideurs politiques. Nous n’avons apporté aucuns attraits pour eux : à part faire plaisir à la FEF, il n’y avait pas intérêt à venir. Nous aurions dû convier la presse, cela aurait attiré les politiques

- Objectifs organisationnels

- Par rapport aux étudiants :

- Organiser une campagne de sensibilisation, d’organisation et de mobilisation d’une année.

      - Pour le CF du 08 septembre

        - Avoir un planning échelonné du premier semestre et les grandes lignes du second quadrimestre

Cet objectif a été atteint. La campagne a été conceptualisée relativement tôt par rapport aux autres années. Un projet de planning a été présenté en Comex le 30 Août. Néanmoins, quelques imperfections subsistaient :

-	Ce planning n’était pas suffisamment détaillé et complet. Cela est entre autre dû au manque de vision claire sur la mise en pratique et le fonctionnement de la campagne au niveau de l’équipe des responsables.

-	Le planning n’a pas forcément été pensé pour être mis en pratique en fonction des forces existantes. L’inclusion de membres du CF aurait pu aider.

-	De plus, on n’a pas assez encouragé l’utilisation de ce planning

        - Savoir très clairement comment s’articule les deux campagnes de façon parallèle

L’objectif a été partiellement atteint.

Il y avait accord sur la façon d’articuler les deux campagnes en théorie. Nous n’avons par contre pas su mettre en pratique ces principes. Cela est dû au manque de clarté de la transition et d’utilisation. On n’avait pas préciser comment articuler les deux campagnes en pratique : sur les stands, lors des appels etc…En pratique, quand ça se faisait sur le même stand, on a eu du mal à faire passer autant d’information en même temps. De plus, on n’avait pas les forces suffisantes pour faire deux équipes, une prioritaire sur chaque campagne.

        - Savoir si on organise une sorte de « Respact-Day » par rapport à la thématique

L’objectif n’a pas été atteint. On a que très tardivement organisé la semaine de l’enseignement. Cela est entre autre dû au retard accumulé dans le planning.

- Au cours du premier quadrimestre

- Sensibiliser les étudiants via de la propagande de base (tracts, affiches, …)

          - Développer du matériel de campagne

L’objectif a été atteint. Le matériel a été développé en incluant pas mal de personnes. Il y a eu un retour vers le CF, vers le bureau assez régulièrement. Par contre, les outils n’ont pas été suffisamment utilisés : les affiches peu collés, tracts peu distribués.

          - Développer des revendications concrètes sur la qualité permettant de s’approprier la campagne localement

L’objectif n’a pas été atteint. Au premier quadri, c’est principalement le retard sur le planning qui ne nous a pas permis de développer des revendications concrètes. Ça n’a pas été fait non plus durant le deuxième quadri. Nous n’avons pas exploité les résultats de l’enquête comme prévu. Le tract du second quadri avait cette ambition mais n’a pas été réaliser (cf. évaluation du tract personnalisable)

          - Développer des revendications sur le financement et l’organisation de l’enseignement

L’objectif n’a pas été atteint. Cela devait se coupler avec le travail du GT financement qui n’a pas été des plus fonctionnels. Comme la plupart des GT, il ne s’est pas réuni aussi bien en séance qu’en dehors. Autre élément, il n’y avait pas de candidat à la  présidence de ce GT.

- Donner un cadre politique « service public d’enseignement »aux mouvements « spontanés »qui pourraient se produire au premier semestre

Pour rappel, les mouvements spontanés de ce quadri sont la mobilisation à Tournai qui avait principalement des revendications pédagogique et celle de la HEPL sur les syllabus.

Dans les deux cas, l’objectif n’a pas été atteint.

On peut tout de même souligner le fait qu’une des revendications sur Tournai était pour un refinancement public de l’enseignement. Ceci dit, il n’y a aucun lien qui a été fait directement entre les actions et la campagne SPF. Cela est principalement dû au fait que cet objectif n’était pas en-tête des responsables. Aucun membre de l’équipe n’a pris l’initiative de demander aux responsables de lier l’évènement avec cette campagne. De plus, la mobilisation a eu lieu durant la campagne DDW qui était prioritaire. La campagne SPF ne vivait encore sur aucun campus ( et n’a pas vécu en tant que telle sur aucun site durant le premier quadrimestre)

Au niveau de la HEPL, la question se pose différemment. LA HEPL étant à l’UNECOF, le mouvement n’a que très peu été encadré par la FEF.

- Faire une enquête sur les problèmes de qualités dans les établissements de manière à récolter des contacts militants

Cet objectif a été atteint. L’enquête comportait différents volets. Un volet coût et un volet qualité. Le questionnaire quoiqu’un peu long à donner des résultats fort intéressant. Cependant, l’utilisation de l’outil n’a pas été optimale. Plusieurs problèmes ont été rencontrés :

    - l’équipe SPF n’a pas inclut les CE dans la rédaction de l’enquête

Pour deux principales raisons. Premièrement, l’inclusion des gens, notamment les membres des CE est un réflexe que nous n’avons pas encore acquis. Trop souvent, nous fonctionnons en circuit fermé : nous développons et approuvons nos outils entre nous. Deuxièmement, à force de courir après le temps, nous n’avons pas tenus compte des remarques des conseillers fédéraux car cela nécessitait de modifier le planning et donc prendre du retard. Cela a eu pour conséquence d’avoir quelques questions peu adapter aux réalités du terrain (particulièrement en HE et en ESA).

    - les contacts ont été récoltés mais peu, voir aucun, n’ont été contacté

Dans notre course contre la montre, le gros de l’encodage s’est fait en peu de temps. Nous n’avons d’une part pas systématisé le rappel. Les responsables n’ont pas pris en main le fait de rappeler aux organisateurs de faire des call-centers régulièrement. Le retard pris dans les rappels a rendu la tâches plus difficiles voir infaisable. On ne rappelle pas  2000 contacts en 2 jours. Ce n’est pas un objectif réaliste. Ce n’est pas non plus efficace car les personnes rappelées ne le sont pas dans les 48h après la prise de contacts.

- Avoir tranché au plus tard lors du conseil fédéral de novembre sur la forme que doit prendre la mobilisation au cours du second quadri

Cet objectif n’a pas été atteint. Les réformes internes n’ont pas permis de faire des campagnes une priorité. L’ODJ ayant été accaparé par les modifications statutaires, le point n’a pas été mis à l’ordre du jour. De plus, l’équipe SPF n’a pas été des plus proactives sur la question : la course après la montre a pris le pas sur la planification.

- Recrutement de nouveaux militant et intégration dans les structures locales pour le 30 octobre 2011

Cet objectif n’a pas été atteint.  La campagne SPF n’a pas généré de nouveaux  militants. Cela est principalement du au fait que nous n’avons rappelé quasi aucuns contacts. De plus, la transition DDW-SPF n’était pas claire : nous n’avons pas su exploiter les forces de cette campagne, ou en tout cas pas suffisamment. La mauvaise compréhension du planning et le relâchement de l’équipe suite aux AG, n’ont pas aidé à récupérer.

- Renforcer les structures locales

Cet objectif n’a pas été atteint. Les raisons sont liées à celles du point précédent : nous n’avons pas intégré de nouveaux militants : nous n’avons donc pas pu les utiliser pour renforcer les structures locales. Cependant, les résultats de l’enquête ont permis de construire de nouveaux projets dans certains CE. Un exemple : le CE de la HELdB a créé des commissions pour répondre aux problèmes ressorti des résultats de l’enquête. Avoir des projets renforce aussi les structures locales. Mais ce cas ne fait pas légion.

- Faire prendre position publiquement en faveur d’un service d’enseignement public

- Que les faiseurs d’opinions s’expriment en faveur d’un service d’enseignement public dans le média public de leur choix

- Ecrire une motion et la faire voter dans les conseils d’avis

- Rencontrer les décideurs politiques pour les informer de notre ligne politique sur le service d’enseignement public

          - Faire un plan relation public pour la campagne SPF

Aucun de ces objectifs n’a été atteint car ils n’ont absolument pas été pris en main. On peut cependant souligner le fait que nous aurions pu surfer sur la vague « Réforme du paysage de l’enseignement supérieur » pour mettre ne avant la notion de service public d’enseignement mais nous ne l’avons pas fait.

- Objectifs révisés du 2nd quadrimestre

- Donner les résultats aux CE

L’objectif a été partiellement atteint. Les conseillers fédéraux ont eu accès aux résultats globaux et avaient accès aux résultats en ligne.  Ceci dit, il n’y a pas eu de communication directe avec l’entièreté des membres de chaque CE.

-  le tour des CE au second quadri n’a pas été fait, nous ne l’avons pas mis en priorité.

- il n’y a pas eu de développement d’un outil « résultats de l’enquête localement » qui aurait pu intéressés localement, la tâche ayant été éternellement postposé

- Donner les résultats aux parlementaires

L’objectif n’a pas été atteint.

Nous n’avons tout simplement pas prise cette tâche en main.

- Développer du matériel pour diffuser et discuter des résultats

L’objectif a été partiellement atteint

Nous avons conceptualisé un tract personnalisable par CE pour diffuser les résultats. Le matériel a été développé mais la partie a personnaliser n’a jamais été remplie. Même si le projet a intéressé les CE, nous n’avons pas su porter le projet jusqu’au bout. Il y a plusieurs explications à cela :

    - La méthode n’était pas la bonne : nous n’avons pas su correctement systématiser le choix de responsable dans chaque CE, le suivi de la tâche

    - Fatigue/ Démotivation/ Relâchement au sein de l’équipe dû a un premier quadri intense

    - Nous n’avons pas inclus les CE dans leur globalité dans le projet. Nous n’avons pas pris le temps de leur exposer le projet et de les faire participer à l’action.

- Faire un tour des CE pour diffuser et discuter des résultats.

Cet objectif n’a pas été atteint. La tâche n’a pas été prise en main. Nous avons fait le choix en fonction de nos forces de prioriser le tour des CE pour la motion sélection puis le BUT.

De façon générale, certains éléments ont été mis volontairement de côté : nous n’en avons pas fait la priorité. Il serait intéressant d’évaluer ce choix en tant que tel et mettre en avant la décision qui sont dû à une incapacité objective de prend les tâches en main ou à un manque d’ambition pour la campagne.

- Evaluation des outils

- Enquête

| Points positifs | Points négatifs |
| --- | --- |
| - Le volet qualité de l’enquête nous a permis de récolter des nouvelles données et donc de pouvoir mettre le doigt concrètement sur de nouveaux problèmes localement - A permis d’identifier les problèmes locaux et les problèmes qui se retrouvent partout - contenu intéressant car fort relayés par les medias - L’outil de l’enquête a permis de sensibiliser les gens et de récolter des données (4000 enquetes) | - a été un bon outil de sensibilisation et de récolte de données mais pas d’inclusion - le fait que l’enquête s’inscrivait dans le cadre de la campagne et le message de cette campagne ne sont pas passé : manque de visuel commun entre autres - l’enquête n’a pas été conçues suffisamment avec les CE ce qui a créé des stress - Le message de la campagne n’est pas suffisamment passé lors de la diffusion de l’enquête - Utilisation non optimale de l’outil enquête (on a mis du temps à trouver une méthode de cmt faire remplir ces enquêtes) - Résultats qualité peu exploitable |

- Affiches

| Points positifs | Points négatifs |
| --- | --- |
| - L’aspect « personnifiée » est innovant |  |

- Tract premier quadri

| Points positifs | Points négatifs |
| --- | --- |
| - Il a du contenu - Son contenu est réutilisable dans plein de circonstances | - Long donc moins facilement utilisables - Il a du contenu donc sa distribution nécessite des militants formés |

- Tract second quadri

| Points positifs | Points négatifs |
| --- | --- |
| - La dimension personnalisable par les CE était une nouveauté - Ca a permis de mettre en évidence les lacunes de l’enquête | - Le contenu de la partie personnalisable se voulait floue pour laisser de la liberté aux CE mais cela a rendu son remplissage plus compliquer pour certains |

- Questionnaire au CE

| Points positifs | Points négatifs |
| --- | --- |
| - C’est une source de donnée pour ceux qui l’ont rempli exploitable a terme - Le principe était innovant - Son remplissage était facile | - Le contenu n’a pas été défini avec les CE donc ne correspondait pas toujours au spécificité |

- Evaluation de la conception de la campagne

Extrait PV de la mise au vert d’Aout

Campagne enseignement public : elle comporte deux volets : - organisation publique (permet de lier avec les pôles, les fusions et la sélection (en tant qu’organisme public, il n’est pas possible de discriminer car il y a l’égalité des chances de tous les citoyens. Avec les impôts qu’on paie, tous les citoyens y ont droit)) - financement public (revendication historique de la FEF avec 7% du PIB + permet de lier avec la qualité (davantage de profs, de meilleurs locaux) et le coût des études (campagnes précédentes). Campagne SPF : campagne pour un enseignement organisé et financé publiquement. Campagne de sensibilisation (tracts, affiches, FAQ, type d’action de sensibilisation) et de mobilisation (manif éventuelle au 2ème quadri – avoir). Cette campagne dure un an. SPF Deux angles sont - il faut réduire le coût des études - augmenter la qualité Il faut donc un enseignement organisé et financé publiquement.

Il est intéressant de faire l’évaluation de la conception en tant que telle de la campagne et de la mettre en parallèle avec son application. On distingue ici la conception du contenu politique et l’organisationnel.

Contenu politique.

Quelques éléments intéressants à retenir :

- Le contenu politique était clairement défini dès la mise au vert d’Aout  pourtant le contenu diffuser tout au long de l’année a quelque peu différer :

  - La campagne a perdu au fur et à mesure de l’année sa dimension organisation public

Ce point été fort présent dans les concepts de la mise au vert. Nous avons tout de même fait un choix de mettre de côté la dimension la plus « polémique » du contenu de la campagne en période de crise. Un point négatif de ce choix est qu’il est hypothétique. Nous n’avons pas pu voir sur le terrain s’il vit auprès des étudiants.

  - La volonté de lier avec les pôles, les fusions et la sélection  n’était pas évidente.

C’est une erreur que nous avons commise car c’était le meilleur moyen de faire vivre la campagne. Le fait de ne pas l’avoir fait relève d’un manque de vision globale sur l’objectif politique de cette campagne. Revenir systématiquement vers le contenu des mises au vert  évite de faire ce genre d’erreur

- Le contenu politique était basé sur une anticipation d’attaque à venir or ces attaques n’ont pas eu lieu. Ceci a été prévu au moment de l’élaboration de la campagne. Nous avons fait le choix d’une thématique large qui pouvait d’une part contrer les attaques ou préparer le terrain à d’autres campagnes futures. L’analyse n’était pas mauvaise mais l’absence de gouvernement a changer la donne.

Contenu organisationnel

- La dimension sensibilisation avec action de sensibilisation et moment de clôture était effectivement présente et cela a effectivement eu lieu. C’est le seul contenu clair en terme organisationnel. On n’a pas fixé d’objectifs de mobilisation clair contrairement aux campagnes sur un an des autres années

- Les objectifs du second quadri ont été revue la dimension « inclusion des CE y était présentes par contre il n’y avait pas de vision sur le retour que l’on voulait faire vers les étudiants Au second quadri : volonté d’inclure les CE

En conclusion

L’angle politique de la campagne était clair et précis. Par contre, il n’y avait pas de vision claire sur l’objectif militant de cette campagne. La dimension organisationnelle a été moins pensé sauf dans les détails pratico-pratique  (faire un tract, une affiche)

Rectifications :

- Rappeler au moment de la conception de la campagne sont but (convaincre, faire ressortir des gens, gagner des droits à terme) et penser la campagne en fonction

- Rédiger un descriptif du contenu politique de la campagne et y revenir régulièrement

- Ce qui n’a pas été

- La direction de la campagne

  - Faiblesse de la responsable finale

    - Mauvaise gestion du temps et donc des taches

      - Beaucoup de tache mais pas de vision des priorités

      - Manquait d’un planning mettant en avant les différents volets de ses responsabilités afin de les prendre de front

    - Une fois débordée n’a pas su demandé de l’aide

      - Car pas vu assez tôt le problème arrivé « oui oui tu peux le faire, ah en fait non »

      - Une fois le problème constaté n’a pas oser prendre les choses en main

      - N’a pas su tirer son équipe pour l’épauler

        - Absence de réunion régularité dans les contacts

        - Face au manque de proactivité de l’équipe plutôt que d’inclure a foncé tête baissée

    - Baisse de motivation pour la campagne au fur et à mesure de l’année

  - Faiblesse de l’équipe

    - Trois personnes ayant les mêmes défauts

    - Des co-responsables qui ne se sont pas forcément senti responsables

    - Pas la priorité pour les responsables entre la crise, le local, etc….

    - Ne sait pas réuni suffisamment

    - Pas suffisamment proactifs donc la communication interne était lente

- Dommage car potentiel énorme

- Ca à bien démarrer, c’était  bien préparé puis y a pas eu rectification en cours

- Le contexte interne et le changement de priorité

La campagne enseignement public avait pour vocation d’être la plus importante campagne de l’année. Cependant plusieurs éléments nous ont menés au choix d’en réduire l’activité.

  - La crise interne

    - Choix global de diminuer notre action militante

    - Gérer la crise : une activité en soit

      - Investissement du COMEX

      - Priorité au CF

  - La campagne sélection avec la mobilisation qui est devenue prioritaire au second quadri

- Manque de préparation sur le second quadrimestre

- Pas de vision globale sur l’objectif premier de la campagne

  - On fait une campagne pour convaincre des gens

  - Pour activer de nouveaux éléments

  - Pour obtenir des acquis

- Manque d’ambition

La campagne a vivoté pour le principe on fait des activités pour les faire et non pour les faire le mieux possible. Il aurait fallu une fois les objectifs révisés être plus ambitieux dans la mise en pratique de ces objectifs.

- Leçons

- Objectifs

Leçon 1 : Les objectifs sont faits pour être suivi.

Dans l’élaboration du bilan, nous avons redécouvert des objectifs que nous nous étions fixé. S’ils étaient là, c’est qu’il y avait une raison : beaucoup d’erreur aurait peut-être pu être évitées en tenant compte de ces objectifs.

Leçon 2 : Si les objectifs sont approximatifs, leur mise en pratique le sera tout autant

Tout au long de l’année, nous avions un certain nombre d’objectifs en tête cependant, ils étaient flous pour la plupart. Conséquence : ils n’ont pas été correctement mis en pratique.

- Thématique

Leçon 3 : Plus la thématique est large, plus on doit être clair sur les consignes

SPF est une campagne qui recouvre plusieurs sujets : refinancement, qualité, coût, caractère public. Pour ne pas multiplier les messages il est important d’être clair ce que nous n’avons pas su faire. Le meilleur exemple est le fait que nous avions tous une description différente de la campagne.

Leçon 4 : il ne faut pas avoir peur d’aller vers la base

L’enquête du premier quadrimestre confirme plusieurs choses : le choix de la thématique et  les problèmes des étudiants. Le coût des études ressort encore une fois comme une priorité. Les retours positifs des étudiants et la large médiatisation nous prouvent qu’on est dans le bon. C’est en écoutant la base qu’on choisit le bon chemin.

Leçon 5 : les bons mots font les bonnes campagnes

- Organisation

Interne :

Leçon 5 : Si le responsable final n’est pas proactive, l’équipe SPF ne le sera pas non plus

Leçon 5 bis: Si l’équipe SPF n’est pas proactive, les autres (Comex et militants) ne le seront pas non plus

L’équipe n’a pas su tirer suffisamment les choses au premier quadrimestre. Résultat : la campagne a eu du mal à décoller.

Leçon 6 : Si la répartition des tâches n’est pas claire, les responsables ne les rempliront pas correctement

Le manque de pro activité de l’équipe SPF est dû, entre autres, à un manque de répartition clair des tâches de chacun. Les responsables n’ayant pas de rôle précis se sont senti moins impliqués.

Leçon 7 : si les gens ne se rencontrent pas, ils ont du mal à travailler ensemble

L’équipe responsable a peiné tout au long de l’année pour tirer cette campagne. Cela est notamment dû au manque de régularité dans leur réunion.

Externe :

Leçon 8: Si l’on n’inclut pas les gens dans nos réflexions, ils s’impliqueront moins

On le répète beaucoup, c’est en incluant les conseillers fédéraux et les militants dans un certains nombres de nos décision qu’ils se sentiront plus concernés.

Leçon 9 : Un bon militant est un militant connaissant ses dossiers

Nous n’avons pas assuré suffisamment la formation de nos militants. La thématique étant particulièrement large cela s’est plus ressentie sur le terrain que les autres années.

Leçon 10 : Coller des affiches ne suffit toujours pas

Plus de 4000 enquêtes ont été remplies, tout autant d’étudiants auraient dû être touchés par la campagne mais le lien entre les enquêtes et la campagne n’était pas évident. Seules les affiches faisaient référence directement à la campagne enseignement public. Cela n’est pas suffisant pour que la campagne vive au cœur des étudiants.

- Outils

Leçon 11 : Si le planning n’est pas clair, on ne voit pas clair

Le planning n’a pas était suffisamment détaillé et très peu clair. La conséquence est que peu voyait quand débutait la campagne, quand elle s’achevait ni même l’enchainement des étapes. Quand on ne sait pas ou l’on va, c’est plus dur d’avancer.

Leçon 12 : Au plus on a de tâches compliquées (combinaisons de plusieurs campagnes), au plus les consignes doivent être claire

La combinaison des campagnes a rajouté de la difficulté dans la compréhension du planning. Il faut être plus vigilant dans ce genre de situation

Leçon 13 : Les outils inclusifs (enquête, pétition) ça marche

Même si nous n’avons pas correctement épuise sont potentiel (de recrutement, sensibilisation), ce quadri nous permet de confirmer le fait qu’une enquête est un bon outil.

Leçon 14 : Sans unité graphique, on ne fait pas de lien entre les outils

Seuls les tracts et les affiches avaient une unité graphique : celle de la campagne. Ce n’était pas le cas des enquêtes qui est l’outil qui a le plus fonctionné auprès des étudiants. Les étudiants n’ont donc pas en tête  que la petite Julie,  le petit Nicolas et les enquêtes s’inscrivent dans un même cadre : la campagne enseignement public.

- Rectifications

- Objectifs

Rectification 1 : Relire les objectifs plus tôt qu’au moment des bilans et s’assurer de sa bonne compréhension.

- Thématique

Rectification 2 : Il faut unifier dès le départ sur le message et le contenu de la campagne. Cette unification passe par la rédaction d’une note, présentée en CF, expliquant le contenu de la campagne.

- Organisation

Interne :

Rectification 3 : Instaurer des RDV réguliers et systématiques

Rectification 4 : Avoir dès le départ un dispatching clair des taches et des suivis au sein de l’équipe de responsables.

Externe :

Rectification 5 : Inclure les gens notamment dans un organe particulier (Coca, GT campagnes).

Rectification 6 : Assurer dans la planification de la campagne la dimension formation (entre autre par le développement d’outils, FAQ, discours-type etc….).

- Outils

Rectification 7 : Utiliser les outils existants de façon optimale (coller les affiches, distribuer les tracts, réunir les GT campagne).